**Дорожная карта по реализации проекта** **«Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»**

**на 2024/2025 учебный год КГАНОУ КЦО**

**Участники проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):**

Образовательный Фонд «Талант и успех» (Фонд)

Орган исполнительной власти (ОИВ) региона

Региональный координатор (РК)

Региональный центр Фонда (РЦ)

Образовательная организация – КГАНОУ КЦО

Вуз-партнер - ФГБОУ ВО ТОГУ, ФГБОУ ВО ДВГМУ, ФГБОУ ВО ДВГУПС

Предприятие-партнер – КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, АО Хабаровский судостроительный завод, АО Полиметалл

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Участники** | **Сроки** | **Результат / итоговый документ** |
| 1. **Вхождение в Проект**
 |
| 1. | Решение КГАНОУ КЦО о вхождении в Проект:– назначение ответственных лиц;– направление в Фонд официального письма о вхождении КГАНОУ КЦО в Проект | ОИВКГАНОУ КЦОРЦ Сириус 27 | Май – июнь 2024 года | 1. Официальное письмо о вхождении КГАНОУ КЦО в Проект;
2. Назначение школьного координатора (ШК).
3. Обозначение потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ПП);
 |
| 2. | Составление и утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в КГАНОУ КЦО) | ОИВКГАНОУ КЦОРЦ Сириус 27 | До конца августа 2024 года | Утвержденная дорожная карта |
| 3. | Заключение соглашения с Фондом о реализации Проекта в КГАНОУ КЦО | ОИВ, Фонд | До конца августа 2024 года | Подписанное соглашение |
| 1. **Организационно-подготовительный этап**
 |
| 4. | Формирование классов Проекта в КГАНОУ КЦО:– организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР);– отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР;– отбор и назначение педагогов в классы Проекта | КГАНОУ КЦО, Фонд | Июнь – август 2024 года | 1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта;
2. Список преподавателей профильных предметов.
 |
| 5. | Издание приказа о зачислении обучающихся в классы Проекта | КГАНОУ КЦО | До конца августа 2024 года | Приказы о зачислении |
| 6. | Разработка нормативной документации:– положение о классах Проекта;– учебные планы;– рабочие программы по профильным предметам;– программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта | КГАНОУ КЦО | - Положение о классах Проекта, учебные планы, рабочие программы: до 1 сентября 2024 года;- программы внеурочной деятельности и дополнительного образования: до 1 октября 2024 года | 1. Утвержденные учебные планы;
2. Рабочие программы;
3. Школьное положение о классах Проекта
 |
| 7. | Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями  | КГАНОУ КЦО, РЦ Сириус 27, ВП, ПП | Июнь – октябрь 2024 года | Заключенные договоры  |
| 8. | Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы | КГАНОУ КЦО, РЦ Сириус 27, ВП, ПП | Июнь – октябрь 2024 года | Утвержденные планы  |
| 9. | Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся | РЦ Сириус 27, ПП | В течение года | Совместная проектная деятельность |
| 1. **Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса**
 |
| 10. | Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой. | Фонд, КГАНОУ КЦО | Август 2024 года | Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта |
| 13. | Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов КГАНОУ КЦО | Фонд | В течение учебного года | 1. Консультации экспертов;
2. Видеозаписи обучающих семинаров;
3. Методические семинары в дистанционном формате
 |
| 14. | Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности | Фонд, РЦ Сириус 27 | В течение учебного года | 1. Консультации экспертов;
2. Видеозаписи обучающих семинаров
 |
| 15. | Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов КГАНОУ КЦО, работающих в классах Проекта | Фонд, РЦ Сириус 27, ВП | В течение учебного года | 1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;
2. Обучающие семинары
 |
| 1. **Апробация Проекта**
 |
| 16. | Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии | КГАНОУ КЦО | В течение учебного года |  |
| 17. | Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного образования | КГАНОУ КЦО, РЦ Сириус 27 | В течение учебного года |  |
| 18. | Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся | КГАНОУ КЦО, РЦ Сириус 27, ВП, ПП | В течение учебного года | Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам |
| 19. | Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа:– школьный этап (предзащита);– региональный (заключительный) этап. | Фонд, РЦ, КГАНОУ КЦО | Март – апрель 2025 года  | 1. Подписанные листы экспертной оценки;
2. Сводный протокол оценки проектных работ;
3. Награждение авторов лучших работ среди участников из КГАНОУ КЦО и Проекта в целом
 |
| 20. | Организация профориентационной работы с обучающимися | КГАНОУ КЦО, ВП, ПП | В течение учебного года | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 22. | Организация и проведение олимпиады «II интеллектуальный марафон» для обучающихся 6–8 классов КГАНОУ КЦО  | Фонд, РЦ, КГАНОУ КЦО | Март 2025 года | 1. Протокол олимпиады;
2. Награждение лучших участников
 |
| 1. **Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта**
 |
| 23. | Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ | КГАНОУ КЦО, РК | Ежемесячно | Аналитическая справка/отчет |
| 24. | Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов  | Фонд – диагностические материалы, РЦ Сириус 27 – контроль проведения и обработка протоколов.КГАНОУ КЦО – организация проведения | Промежуточная ДР – декабрь 2024 года.Итоговая ДР – апрель 2025 года | Протоколы с результатами диагностической работы |
| 25. | Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для КГАНОУ КЦО. | Фонд, РЦ | Декабрь 2024 года, май 2025 года | Аналитический отчет |
| 26. | Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания | КГАНОУ КЦО (школьный психолог), РЦ Сириус 27 | В течение учебного года | Аналитическая справка/отчет |
| 27. | Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов  | КГАНОУ КЦО, РЦ | Февраль – апрель 2025 года | Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов |